Принят                                                                                                                                                                  Утверждаю

Педагогическим  Советом школы                                                                                                                     Директор МБОУ « СОШ №  9»

Протокол № ___                                                                                                                                                 ____________ / Медведева М.В./

«____» _____________2016 г                                                                                                                          «____»  _______________ 2016 г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №  9»

Перспективный план

подготовки  МБОУ «СОШ № 9» к введению ФГОС ОВЗ

(2016 – 2018 гг.)

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО с 01 сентября 2016 года

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку  и введение ФГОС ОВЗ;

- разработать проект АООП ОВЗ;

- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в проекте по введению ФГОС ОВЗ

| - Нормативно-правовая база школы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ожидаемый результат |  | Исполнители |  |
| 1.1 | Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ «СОШ № 9» | Июнь 2015 |  | Регистрация в налоговом органе |  | Администрация |  |
| 1.2 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ (штатное расписание, должностные инструкции педагогических работников, режим функционирования школы, положение о мониторинге образовательного процесса в школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов и другие локальные акты) | При наличии заключений на уч-ся |  | Локальные акты |  | Директор школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |
| 1.3 | Утверждение адаптивной основной образовательной программы общего образования МБОУ «СОШ № 9» с учётом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ | При наличии заключений на уч-ся |  | АО ОП |  | Педсовет Совет школы |  |
| 1.4 | Утверждение рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности | При наличии заключений на уч-ся |  | Рабочие программы |  | Заместители директора школы |  |
| 1.5 | Утверждение перечня УМК для учащихся с ОВЗ на 2016– 2017 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | июнь 2016 |  | УМК для уч-ся с ОВЗ |  | Педсовет |  |
| - Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заседания рабочей группы. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | 2016 –2018 уч. г. |  | План по подготовке школы к введению ФГОС ОВЗ |  |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ в Свердловской области | 2016 –2018гг |  | Методическая поддержка ИРО |  |  | Зам. директора по УВР |
| 2.3 | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие требованиям ФГОС ОВЗ, определение мер по их устранению | При наличии заключений на уч-ся |  | Аналитическая справка |  |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.4 | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию АООП | При наличии заключений на уч-ся |  | План мероприятий |  |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.5 | Разработка проекта адаптивной основной образовательной программы общего образования МБОУ «СОШ № 9» с учётом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ | При наличии заключений на уч-ся |  | Проект АООП школы |  |  | Заместитель директора школы по УВР |
| 2.6 | Обсуждение проекта АООП школы | При наличии заключений на уч-ся |  | Скорректированная АООП школы |  |  | Директор, Совет школы |
| 2.7 | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеурочной деятельности с учётом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | При наличии заключений на уч-ся |  | Утверждение программ |  |  | Заместители директора школы по УВР, ВР |
| 2.8 | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся на учебный год в соответствии с федеральным перечнем | 2016 – 2018 |  | Библиотечный фонд школы |  |  | Руководители ШМО Зав. библиотекой школы |
| 2.9 | Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся к переходу на ФГОС ОВЗ | При наличии заключений на уч-ся |  | Материалы ПМПК |  |  | Психолог, логопед, социальный педагог, кл. руководители |
| 2.10 | Организация внеурочной деятельности в начальной: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования и т.п. | 2016 – 2018 |  | Планы работы |  |  | Заместители директора школы по УВР, ВР |
| 2.11 | Апробация образовательных практик с учётом возрастного и деятельностного подходов: - краткосрочные межпредметные проекты; - естественно-научные практикумы; - погружение | При наличии заключений на уч-ся |  | Реализация межпредметных и метапредметных краткосрочных проектов |  |  | Руководители ШМО Классные руководители |
| 2.12 | Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС ОВЗ | При наличии заключений на уч-ся |  | Локальный акт |  |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ Педсовет |
| 3. Информационно – методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов . Проведение совещаний с учителями школы по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта ОВЗ - нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ОВЗ -санитарно-гигиенических требований | В течение учебного года |  | Материалы ШМО |  |  | Директор школы Заместители директора школы Руководители ШМО |
| 3.2 | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров, видеолекций по темам, касающимся введения ФГОС ОВЗ | расписание вебинаров |  | Методическая поддержка |  |  | Заместитель директора школы по УВР |
| 3.3 | Создание в школьной библиотеке подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение учебного года |  | Подборка литературы на электронных носителях |  |  | Библиотекарь |
| 3.4 | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | При наличии заключений на уч-ся |  | Общешкольное родительское собрание, сайт школы school9-art.narod.ru |  |  | Заместители директора школы |
| 3.5 | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе основной школы инновационных технологий | по планам ШМО |  | Визитная карточка предметных ШМО, отчёт педагогов по самообразованию |  |  | Заместители директора школы по УВР, ВР Руководители ШМО |
| 3.6 | Проведение обучающих семинаров для учителей школы, осуществляющих переход на ФГОС ОВЗ | по графику |  | Материалы семинаров |  |  | Заместители директора по УВР Психолог |
|  | 1. Семинар-практикум «Проектирование образовательного пространства при реализации ФГОС ОВЗ» | В течение учебного года |  | Модель образовательного пространства основной школы |  |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
|  | 2. Возрастные и психологические особенности и возможности младших подростков, особенности организации деятельности учащихся (обмен опытом) | В течение учебного года |  | Перечень практик по интеграции урочной и внеурочной деятельности | Выход на апробационные недели и дни ДРК (диагностика, регулирование, куоррекция |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
|  | 3. Теоретический семинар «Реализация ФГОС ОВЗ». | В течение учебного года |  | Подборка литературы |  |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
|  | 4. Комплексный подход к оценке результатов введения АООП ООО | В течение учебного года |  |  |  |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
|  | 5. О готовности рабочих программ к введению ФГОС ОВЗ | В течение учебного года |  | Акт готовности |  |  | Директор школы |
| 3.7 | Изучение, обобщение и внедрение опыта учителей по реализации ФГОС ОВЗ | По планам работы ШМО |  | Материалы |  |  | Руководители ШМО |
| 3.8 | Обновление информации страницы «ФГОС» школьного сайта school9-art.narod.ru | 1 раз в четверть |  |  |  |  | Ответственный за сайт |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | В течение учебного года | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников |  |  |  | Заместитель директора школы по УВР |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | 2016 – 2018 гг |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Участие в конкурсных мероприятиях для учителей школы, посвященных особенностям перехода на ФГОС ОВЗ. | 2016 – 2018 гг | Методические материалы, сайт ОУ |  |  |  | Заместители директора школы по УВР, ВР |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Экспертиза материально-технической базы школы на соответствие требованиям ФГОС ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | В течение учебного года | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий |  |  |  | Заместители директора школы по АХЧ, УВР |
| 5.2 | Смотр учебных кабинетов | В течение учебного года | Материально-техническая база учебных кабинетов |  |  |  | Заместитель директора школы по УВР |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Корректировка стимулирующей части фонда оплаты | В течение учебного года | Скорректированный фонд |  |  |  | Директор школы |
| 6.2 | Корректировка сметы расходов на год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса для приобретения оборудования | В течение учебного года | Скорректированная смета |  |  |  | Директор школы |
| 6.3 | Составление сметы расходов по реализации АООП на год. | 1 раз в год | Смета расходов по реализации АООП на год. |  |  |  | Директор школы Совет школы |