Приложение 2

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 22.06.2018 № 645-ПА

План подготовки и проведения на территории Артемовского городского округа мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | | Место проведения | Ответственный за исполнение |
| Раздел 1. Организационные мероприятия | | | | | |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета  по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны | по мере необходимости | | зал заседаний Администрации Артемовского городского округа | Темченков С.Б., заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам |
| Раздел 2. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия | | | | | |
| 1. | Муниципальный этап областного конкурса-форума «Мы – уральцы» | март 2019, 2020 года | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества  № 22»  (Артемовский район,  п. Буланаш,  ул. Грибоедова, 1) | | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |
| 2. | Акция «Мы – граждане России!» (торжественная церемония вручения паспортов 14-летним подросткам) | апрель 2019, 2020 года | зал заседаний Администрации Артемовского городского округа  (г. Артемовский,  пл. Советов, 3) | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 3. | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | апрель, май 2019, 2020 года | на территории Артемовского городского округа | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 4. | Организация и проведение добровольческой акции «10000 добрых дел» | апрель, май 2019, 2020 года | на территории Артемовского городского округа | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 5. | Организация и проведение акции «75 добрых дел» среди волонтерских отрядов образовательных организаций Артемовского городского округа | апрель, май 2019, 2020 года | на территории Артемовского городского округа | | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |
| 6. | Организация и проведение акции «Важные праздники» | 07.05.2019,  07.05.2020 | по месту жительства ветеранов, тружеников тыла | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 7. | Легкоатлетическая эстафета | 09.05.2019,  09.05.2020 | город Артемовский, Площадь Советов | | Суханов Н.С., заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа |
| 8. | Торжественное мероприятие | 09.05.2019,  09.05.2020 | город Артемовский, Площадь Советов | | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа |
| 9. | Памятное мероприятие | 09.05.2019,  09.05.2020 | город Артемовский, площадка  возле памятника Артемовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу | | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа |
| 10. | Организация и проведение Общегражданской акции «Бессмертный полк» | 09.05.2019, 09.05.2020 | город Артемовский, Площадь Советов | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 11. | Праздничная концертная программа | 09.05.2019, 09.05.2020 | город Артемовский, Площадь Советов | | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа |
| 12. | Организация и проведение автомотопробега | май 2019, 2020 года | на территории Артемовского городского округа | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 13. | Торжественный прием главы Артемовского городского округа ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла | май 2019, 2020 года | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа городской центр досуга «Горняк»  (г. Артемовский,  ул. Комсомольская, 2) | | Суворова М.Л., заведующий отделом организации и обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского округа,  Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа |
| 14. | Муниципальная военно-спортивная игра «Равнение на Победу» | май 2019, 2020 года | Муниципальные общеобразовательные организации Артемовского городского округа | | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |
| 15. | Вечер памяти «Вальс Победителей» | май 2019, 2020 года | **Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района»**  **(Артемовский район,**  **п. Буланаш,**  **ул. Кутузова, 23А)** | | Харченко С.В.,  начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району (по согласованию) |
| 16. | Выставка декоративно-прикладного искусства «Этот День Победы порохом пропах…» | май 2019, 2020 года | **Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района» (Артемовский район,**  **п. Буланаш,**  **ул. Кутузова, 23А)** | | Харченко С.В.,  начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району (по согласованию) |
| 17. | Акция «Подари открытку ветерану» | май 2019, 2020 года | **Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района» (Артемовский район,**  **п. Буланаш,**  **ул. Кутузова, 23А)** | | Харченко С.В.,  начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району (по согласованию) |
| 18. | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей | май 2019, 2020 года | по месту проживания граждан | | Харченко С.В.,  начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району (по согласованию) |
| 19. | Открытый турнир по волейболу | май 2019, 2020 года | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»  (г.Артемовский,  ул. Пригородная, 2б) | | Суханов Н.С., заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа |
| 20. | Открытый турнир по настольному теннису | май 2019, 2020 года | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»  (г.Артемовский,  ул. Пригородная, 2б) | | Суханов Н.С., заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа |
| 21. | Шахматно-шашечный турнир | май 2019, 2020 года | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»  (г.Артемовский,  ул. Пригородная, 2б) | | Суханов Н.С., заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа |
| 22. | Фестиваль театрализованных постановок | май 2019, 2020 года | Муниципальные общеобразовательные организации Артемовского городского округа | | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |
| 23. | Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби | 22.06.2019,  22.06.2020 | летние оздоровительные лагеря дневного пребывания Артемовского городского округа | | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |
| 24. | Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны | 22.06.2019,  22.06.2020 | город Артемовский, площадка  возле памятника Артемовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу | | Сахарова Е.Б., начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа |
| 25. | Благоустройство мемориальных объектов | в течение 2019-2020 годов | на территории Артемовского городского округа | | Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа |
| 26. | Подготовка и выпуск сборника об учителях, работавших в годы Великой Отечественной войны в школах Артемовского района | в течение 2019-2020 годов | на территории Артемовского городского округа | | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |

Исполнитель

Сахарова Е.Б.

(34363) 2 52 65